Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год

Сводный годовой доклад о ходе  реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен    в соответствии с  Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Шумское сельское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации  муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.11.2021 г. № 275, с последующими изменениями и дополнениями (далее - Порядок).

Муниципальная программа  «Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»  (далее -  программа) срок действия 2021 год. Общий объем запланированных средств   на реализацию программы составил 8 159 291,75 рублей, в том числе средства бюджета МО Шумское сельское поселение 6 616 741,83 рублей, средства бюджета Ленинградской области – 1 004 200,00 рублей. За 2021 год профинансированы мероприятия на сумму 7 981 666,99 рублей или 97,8 % от плана.

Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы МКУК «СКДЦ «Шум». Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения. Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

Муниципальная программа «Развитие части территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» срок действия 2021 год.  Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 2 840 910,00 рублей,  в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение  - 340 910,00 рублей. Бюджет Ленинградской области 2 500 000 рублей.

На 2021 год  было предусмотрено финансирование в размере 2 840 910,00 рублей,  в том числе из бюджета Ленинградской области 2 500 000,00 рублей расходы по мероприятиям программы: - Произведено приобретение щебеночно-песчаной смеси в пос. ст. Войбокало, ул. Дачная, ул. Школьная, ул. Новая, ул. Заречная, 2-й Парковый пер., п. ст. Новый Быт , дер. Горка, дер. Феликсово, дер. Сопели, дер. Теребушка, дер. Канзы, дер. Гнори на сумму 2 840 910,00 рублей, в том числе за счет средств ОБ ЛО – 2 500 000,00 руб.;

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%,

эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

Муниципальная программа «Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» срок действия – 2021 год.  	Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 1 203 750,00 рублей,  в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение  - 144 450,00 рублей. Бюджет Ленинградской области  1 059 300,00 рублей.

В  2021 году в рамках муниципальной программы выполнены работы - произведен ремонт пешеходной дороги по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Советская, от д. 10 до д. 12 (асфальтирование) и установка бортовых камней после асфальтирования на сумму 1 203 750,00 рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет - 100%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района  Ленинградской области» срок действия – 2021 год.  Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 4 091 611,36 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение  - 3 391 611,36 рублей. Фактическое исполнение по данной программе составило – 3 677 518,89 рублей. Основным мероприятием является  "Организация благоустройства на территории поселения"

По данной программе выполнены следующие мероприятия:

1. Расходы на уличное освещение исполнены в размере 810 548,02 руб. Произведена оплата по счетам АО «ПСК» за уличное освещение по населенным пунктам МО Шумское сельское поселение, приобретены электротовары на сумму 46 488,00 рублей.

2. Расходы на организацию благоустройства территории поселения (В 2021 году израсходовано 2 272 648,07 руб. из них:

- Покос травы на территории МО Шумское сельское поселение в летний период – 797 493,70 рублей;

- Приобретение мотокос – 45 620,00 рублей

- Приобретение детского городка – 642016,00 рублей

- Спил деревьев – 150 150,00 рублей;

- Обустройство альпийской горки – 637 368,37

3. Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора исполнены в сумме 122,80 рублей, из них

- за вывоз мусора с территории МО Шумское сельское поселение – 122,80 рублей

4. Расходы на содержание мест захоронений – 594 200,00 рублей

Расходные обязательства выполнены не в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения  в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет - 100%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумского сельского поселения  Кировского муниципального района  Ленинградской области» срок действия – 2021 год.  Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 2 276 112,24 рублей,  в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение  - 1 053 512,24 рублей. Бюджет Ленинградской области 1 222 600,00 рублей. Фактическое исполнение – 1 664 076,24 рублей, что составляет – 73,1% от плановых показателей.

За 2021 год выполнены следующие мероприятия:

В 2021 году израсходовано на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 1 664 076,24 руб.

Ремонт участка дороги по ул. Советская от д. № 12 до д. № 14 с. Шум Кировского района Ленинградской области  – 993 564,00 руб., в том числе за счет средств ОБ ЛО – 874 159,00 рублей;

-ремонт участка дороги около д. 22 – 396 036,00 рублей;

- проведены мероприятия  по изготовлению, получению заключения по ПСД, осуществлению технадзора по ремонту дорог на сумму 91 976,24 рублей;

-за проведение лабораторных испытаний асфальтового покрытия после ремонта участка дороги – 182 500,00 рублей.

.

В муниципальную программу вносилась изменения  в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы составляет - 100%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

Срок действия – 2021 год.  Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 3 000,00 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение  - 3 000,00 рублей.	Основными показателями данной программы являются:

- Содействие созданию и развитию общественных объединений малого предпринимательства, организация обмена опытом с объединениями других муниципальных образований в количестве 1;

- Оказание консультационной помощи представителям малого бизнеса, работникам и работодателям по вопросам обучения и основам трудового законодательства в количестве 15;

- Поддержка СМИ и сайта, отражающих деятельность предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса в количестве 2

Степень реализации мероприятия составила -1

Степень соответствия запланированному  уровню расходов -1

Степень достижения плановых значений 100%

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»  Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы, составляет 51 673,88 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение  - 51 673,88 рублей. Фактическое исполнение – 51 673,88 рублей, что составляет – 100%

Были проведены мероприятия по обработке мест засоренности борщевиком площадью 1,0 га.

Степень реализации мероприятия составила -1

Степень соответствия запланированному  уровню расходов -1

Степень достижения плановых значений 100%

Отчет о реализации муниципальных программ

Муниципального образования Шумское сельское  поселение Кировского муниципального района Ленинградской	области

за январь – декабрь  2021 года

Ответственный исполнитель муниципальных  программ Администрация МО Шумское сельское поселение

| № п/п | Наименование программы | участник | Плановый объем финансирования на 2021 год |  |  |  | Фактический объем финансирования |  |  |  | Выполнено на отчетную дату |  |  |  | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | бюджет Ленинградской области | Бюджет МО Шумское сельское поселение | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет МО Шумское сельское поселение | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет МО Шумское сельское поселение | Прочие источники |  |
| 1 | «Развитие части территорий муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 2 500 000,00 | 340 910,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 340 910,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 340 910,00 | 0,00 | 100% |
| 2 | «Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 1 059 300,00 | 144 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 300,00 | 144 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 300,00 | 144 450,00 | 0,00 | 100% |
| 3 | «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 700 000,00 | 3 391 611,36 | 0,00 | 0,00 | 605 499,95 | 3 072 018,94 | 0,00 | 0,00 | 605 499,95 | 3 072 018,94 | 0,00 | 89,9% |
| 4 | «Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 1 222 600,00 | 1 053 512,24 | 0,00 | 0,00 | 874 159,00 | 789 917,24 | 0,00 | 0,00 | 874 159,00 | 789 917,24 | 0,00 | 73,1% |
| 5 | «Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 1 004 200,00 | 7 155 691,75 | 0,0 | 0,00 | 1 004 200,00 | 6 977 466,99 | 0,0 | 0,00 | 1 004 200,00 | 6 977 466,99 | 0,0 | 97,8% |
| 6 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 0,0 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,0 | 100% |
| 7 | «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 0,0 | 51 673,88 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 51 673,88 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 51 673,88 | 0,00 | 100% |

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие частей территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Развитие частей территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1. | Доля населенных пунктов обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля отремонтированных участков дорог населенных пунктов к общей протяженности дорог; | % | 45 | 51 | 51 |  |
| 1.3. | Доля благоустроенных населенных пунктов | Ед. | 11 | 5 | 5 |  |

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района  Ленинградской области» за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | % | 100 | 90,8 | 90,8 |  |
| 2 | Доля благоустроенной территорий содержащейся в нормативном состоянии в общей площади требующей благоустройства. | % | 75 | 75 | 75 |  |
| 3 | Доля населенных пунктов, в которых произведена организация уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля собранных и вывезенных бытовых отходов и мусора | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Приобретение контейнеров ТБО, урны | Ед. | 0 | 100 | 100 |  |

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных административных центров | ед | 1 | 1 | 1 |  |

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумского сельского поселения  Кировского муниципального района  Ленинградской области»

за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Шумское сельское поселение» Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» | % | 30 | 30 | 30 |  |
| 1.1. | Мероприятия по изготовлению, получению заключения по ПСД, осуществлению технического надзора по ремонту дорог | ед | 5 | 3 | 3 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | км |  | 0,705 | 0,705 |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально значимый характер | км | 0 | 0 | 0 |  |

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» на 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения МО Шумское сельское поселение, посещающих культурно-досуговые мероприятия по сравнению к предыдущему году; | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Ленинградской области | % | 100 | 100 | 100 |  |

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие созданию и развитию общественных объединений малого предпринимательства, организация обмена опытом с объединениями других муниципальных образований | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.1. | Оказание консультационной помощи представителям малого бизнеса, работникам и работодателям по вопросам обучения и основам трудового законодательства | шт. | 15 | 15 | 15 |  |
| 1.2. | Поддержка СМИ и сайта, отражающих деятельность предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса | шт. | 2 | 2 | 2 |  |

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля площади земель населенных пунктов, на которой проведены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского в общей площади земель населенных пунктов, на которой в текущем году запланированы мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | % | 0 | 100 | 100 |  |

Заключение: реализацию муниципальных программ за 2021 год муниципального образования Шумское сельское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области признать высокоэффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить выполнение программных мероприятий.