## Лист1
Рейтинг муниципальных образований Ленинградской области по исполнению этапа 2019-2020 годов региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»
№ | Наименование муниципального образования | План по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2020 года | Обявлены аукционы | Проведены аукционы | Заключены муниципальные контракты (в том числе соглашения на выкуп) | Процент исполнения Программы
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | %
1 | Каложицкое сельское поселение (Волосовский муниципальный район) | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 100
2 | Аннинское городское поселение (Ломоносовский муниципальный район) | 200.7 | 200.7 | 200.7 | 200.7 | 100
3 | Форносовское городское поселение (Тосненский муниципальный район) | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 100
4 | Шумское сельское поселение (Кировский муниципальный район) | 573.2 | 511.2 | 511.2 | 536.3 | 93.5625
5 | Кузнечнинское городское поселение (Приозерский муниципальный район) | 177 | 177 | 133.2 | 133.2 | 75.2542
6 | Алеховщинское сельское поселение (Лодейнопольский муниципальный район) | 783.9 | 477.5 | 327.8 | 327.8 | 41.8166
7 | Громовское сельское поселение (Приозерский муниципальный район) | 80.6 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 38.2134
8 | Доможировское сельское поселение (Лодейнопольский муниципальный район) | 867.6 | 292 | 292 | 292 | 33.6561
9 | «Город Всеволожск» (Всеволожский муниципальный район) | 659.3 | 182 | 182 | 182 | 27.605
10 | Янегское сельское поселение (Лодейнопольский муниципальный район) | 1066.6 | 325.1 | 288.1 | 288.1 | 27.0111
11 | Кусинское сельское поселение (Киришский муниципальный район) | 275.6 | 115.1 | 72 | 72 | 26.1248
12 | Лодейнопольское городское поселение (Лодейнопольский муниципальный район) | 743.8 | 183.3 | 183.3 | 183.3 | 24.6437
13 | «Город Гатчина»(Гатчинский муниципальный район) | 929.2 | 784.7 | 261.84 | 154.4 | 16.6164
14 | Новосветское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район) | 570.61 | 166.13 | 166.13 | 80.33 | 14.0779
15 | Елизаветинское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район) | 448.1 | 199.5 | 36.5 | 36.5 | 8.1455
16 | Волосовское городское поселение (Волосовский муниципальный район) | 439.5 | 146.3 | 0 | 0 | 0
17 | Курское сельское поселение(Волосовский муниципальный район) | 168.1 | 153 | 0 | 0 | 0
18 | Сельцовское сельское поселение (Волосовский муниципальный район) | 390.2 | 336.93 | 0 | 0 | 0
19 | Вындиноостровское сельское поселение (Волховский униципальный район) | 140.2 | 26 | 26 | 0 | 0
20 | Сясьстройское городское поселение (Волховский муниципальный район) | 1136.33 | 270.1 | 0 | 0 | 0
21 | Агалатовское сельское поселение (Всеволожский муниципальный район) | 181.93 | 181.93 | 0 | 0 | 0
22 | Колтушское сельское поселение (Всеволожский муниципальный район) | 289.9 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Куйвозовское сельское поселение (Всеволожский муниципальный район) | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Романовское сельское поселение (Всеволожский муниципальный район) | 186.3 | 186.3 | 0 | 0 | 0
25 | Свердловское городское поселение (Всеволожский муниципальный район) | 568.19 | 302.9 | 0 | 0 | 0
26 | Гончаровское сельское поселение (Выборгский муниципальный район) | 466.44 | 258.64 | 72.5 | 0 | 0
27 | Селезневское сельское поселение (Выборгский муниципальный район) | 412.4 | 207.4 | 0 | 0 | 0
28 | Пудостьское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район) | 1017.83 | 299.51 | 182.81 | 0 | 0
29 | Большелуцкое сельское поселение (Кингисеппский муниципальный район) | 458.6 | 458.6 | 0 | 0 | 0
30 | Котельское сельское поселение (Кингисеппский муниципальный район) | 398.3 | 316.9 | 0 | 0 | 0
31 | Усть-Лужское сельское поселение (Кингисеппский муниципальный район) | 1019.1 | 124.2 | 0 | 0 | 0
32 | Дзержинское сельское поселение (Лужский муниципальный район) | 289.1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Торковичское сельское поселение (Лужский муниципальный район) | 78.6 | 78.6 | 0 | 0 | 0
34 | Черновское сельское поселение (Сланцевский муниципальный район) | 612.5 | 558.5 | 0 | 0 | 0
35 | Лисинское сельское поселение (Тосненский муниципальный район) | 286.5 | 132.5 | 39.4 | 0 | 0
Муниципальные образования Ленинградской области,участники этапа 2019-2020 годов Программы, которые приступят к исполнению Программы в 2020 году
36 | Усадищенское сельское поселение (Волховский муниципальный район) | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Кингисеппское городское поселение (Кингисеппский муниципальный район) | 412.07 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Павловское городское поселение (Кировский муниципальный район) | 160.7 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Заклинское сельское поселение (Лужский муниципальный район) | 316.3 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Скребловское сельское поселение (Лужский муниципальный район) | 408 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Сосновское сельское поселение (Приозерский муниципальный район) | 252.3 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Кикеринское сельское поселение (Волосовский муниципальный район) | 347.2 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Кобринское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район) | 519.5 | 0 | 0 | 0 | 0