П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ШУМСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 13 июня 2023 года № 102

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и рассмотрения проекта решения, документов и материалов, необходимых для составления проекта

бюджета  муниципального образования Шумское сельское поселение

Кировского  муниципального района Ленинградской области

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии со статьей 169 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального районе Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 03.03.2017 г. №9 (с изменениями), в целях своевременной разработки проекта бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов:

1. Приступить к разработке проекта бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и рассмотрения проекта решения, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (согласно приложению).

3. Сектору экономики и финансов администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области организовать работу по составлению проекта бюджета МО Шумское сельское поселение на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО Шумское сельское поселение и вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                      В.Л. Ульянов

|  | # Утвержден постановлением администрации МО Шумское сельское поселение от 13.06.2023 года № 102 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ПОДГОТОВКЕ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ, ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

| N п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| 1. | Прогнозные показатели администрируемых налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с обязательным предоставлением пояснений и расчетов, в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступления доходов, а также с предоставлением показателей оценки исполнения за 2023 год (по состоянию на 01.01.2024) | Начальник сектора по управлению имуществом, землей и приватизацией | До 15 июня 2023 | Администрация МО Шумское сельское поселение, сектор экономики и финансов |
| 2. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО Шумское сельское поселение за 2023 год (пояснительная записка и расчеты) | Сектор экономики и финансов | До 25 июня 2023 | Администрация МО Шумское сельское поселение |
| 3. | Оценка поступления доходов в текущем финансовом году (пояснительная записка и расчеты) | Сектор экономики и финансов | До 20 июня 2023 | Комитет финансов администрации КМР ЛО |
| 4. | Формирование доходной части бюджета МО Шумское сельское поселение на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг | Сектор экономики и финансов | До 01 июля 2023 |  |
| 5. | Заседание рабочей группы по формированию проекта бюджета по вопросу формирования доходов бюджета МО Шумское сельское поселение (далее – местного бюджета) | Рабочая группа по формированию проекта бюджета | При необходимости |  |
| 6. | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 год в части: -дорожного фонда; -обслуживания муниципального долга; -размера резервного фонда администрации; -размера расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений; -размера индексации месячного денежного содержания муниципальным служащим; -бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства; -индексации прочих расходов. | Сектор экономики и финансов администрации МО Шумское сельское поселение | До 20 августа 2023 | Комитет финансов |
| 7. | Основные направления налоговой политики на 2024-2026 годы | Рабочая группа по формированию проекта бюджета | По необходимости |  |
| 8. | Проведение подготовительных работ «АЦК-Планирование 2024-2026, открытие версии Бюджет 2024-2026» в «АЦК-Планирование» | Комитет финансов | До 14 июля 2023 |  |
| 9. | Открытие версии «Бюджет 2024-2026» для бюджетов поселений в «АЦК-Планирование» | Комитет финансов | До 01 августа 2023 |  |
| 10. | Предоставление прогноза основных характеристик бюджета МО Шумское сельское поселение на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. | Сектор экономики и финансов администрации МО Шумское сельское поселение | До 25 августа 2023 | Комитет финансов |
| 11. | Доведение основных подходов к формированию бюджетных ассигнований | Сектор экономики и финансов администрации МО Шумское сельское поселение | До 08 августа 2023 | Рабочая группа по формированию проекта бюджета |
| 12. | Лимиты потребления жилищно-коммунальных услуг на 2024-2026 г. (тепло-, электроэнергия, водопотребление и водоотведение), в разрезе подведомственных учреждений МО Шумское сельское поселение | Администрация МО Шумское сельское поселение, ведущий специалист по вопросам ЖКХ | До 05 июля 2023 | Сектор экономики и финансов |
| 13. | Формирование в «АЦК-Планирование» уточненных прогнозных показателей доходов местных бюджетов по каждому администрируемому доходному источнику с предоставлением на бумажном носителе показателей оценки за 2023 год (по состоянию на 01.01.2024), а также пояснений и расчетов в соответствии утвержденными методиками прогнозирования поступления доходов | Сектор экономики и финансов администрации МО Шумское сельское поселение | До 02 августа 2023 |  |
| 14. | Представление бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) местного бюджета | Сектор экономики и финансов администрации МО Шумское сельское поселение | До 02 августа 2023 |  |
| 15. | Оценка эффективности реализации муниципальных программ и предложения по оптимизации расходов | Администрация МО Шумское сельское поселение | До 02 августа 2023 |  |
| 16. | Формирование в АЦК- «Планирование» бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | Администрация МО Шумское сельское поселение | До 27 августа 2023 | Комитет финансов |
| 17. | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) | Администрация МО Шумское сельское поселение, сектор экономики и финансов | До 27 августа 2023 | Комитет финансов |
| 18. | Предоставление информации о планируемых расходах на оплату труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | Администрация МО Шумское сельское поселение, сектор экономики и финансов | До 01 сентября 2023 | Комитет финансов |
| 19. | Налоговый потенциал доходов бюджета на 2024-2026 гг. Оценка потерь бюджета от предоставления налоговых льгот. Прогнозируемый объем налоговых доходов бюджета на 2024-2026 годы | Администрация МО Шумское сельское поселение, сектор экономики и финансов | Август 2023 Сентябрь 2023 |  |
| 20. | Перечень главных администраторов доходов бюджета МО Шумское сельское поселение | Сектор экономики и финансов администрации МО Шумское сельское поселение | До 21 сентября 2023 |  |
| 21. | Реестр источников доходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Сектор экономики и финансов администрации МО Шумское сельское поселение | До 16 октября 2023 |  |
| 22. | Представление распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям | Комитет финансов администрации КМР | Сентябрьб 2023 | Администрация МО Шумское сельское поселение |
| 23. | Предоставление расчетов распределения иных межбюджетных трансфертов по передаче полномочий Кировскому муниципальному района Ленинградской области | Сектор экономики и финансов | Сентябрь 2023 | Комитет финансов |
| 24. | Предварительные итоги социально-экономического развития МО Шумское сельское поселение за январь-июнь 2023 года. Ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2023 год | Сектор экономики и финансов | До 01 ноября 2023 | Комитет финансов |
| 25. | Составление прогноза социально-экономического развития МО Шумское сельское поселение на среднесрочный период | Сектор экономики и финансов | До 01 ноября 2023 |  |
| 26. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2023год | Сектор экономики и финансов | До 10 ноября 2023 |  |
| 27. | Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2024-2026 гг. | Сектор экономики и финансов | До 12 октября 2023 | Рабочая группа по формированию проекта бюджета |
| 28. | Формирование предварительного проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026годы и предложений по формированию текстовой части решения о бюджете | Администрация МО Шумское сельское поселение, сектор экономики и финансов | До 15 октября 2023 | Рабочая группа по формированию проекта бюджета |
| 29. | Проект программы муниципальных внутренних заимствований на 2024-2026 гг | Администрация МО Шумское сельское поселение, сектор экономики и финансов | До 15 октября 2023 |  |
| 30. | Перечень субсидий предоставляемых некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений), юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг. Муниципальные правовые акты (проекты), регулирующие предоставлении субсидий. | Администрация МО Шумское сельское поселение | До 15 октября 2023 | Комитет финансов |
| 31. | Формирование текстовых частей проекта решения «О бюджете муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» | Администрация МО Шумское сельское поселение | До 25 октября 2023 |  |
| 32. | Проект перечня муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета МО Шумское сельское поселение на 2024-2026 годах | Администрация МО Шумское сельское поселение | До 1 ноября 2023 |  |
| 33. | Формирование проекта решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», пояснительной записки к нему, а также иных документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения | Администрация МО Шумское сельское поселение, сектор экономики и финансов | До 07 ноября 2023 |  |
| 34. | Предоставление проекта решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», пояснительной записки к нему, а также иных документов и материалов главе администрации | Сектор экономики и финансов |  |  |
| 35. | Согласование проекта решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» |  |  |  |
| 36. | Проведение публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» |  | ноябрь | население |
| 38. | Направления проекта решения «О бюджете муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» в совет депутатов | Глава администрации | Не позднее 15 ноября 2023 | Совет депутатов МО Шумское сельское поселение |
| 39. | Предоставление в контрольно-счетную комиссию совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области проекта решения, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы для подготовки экспертного заключения | Глава администрации | Не позднее 15 ноября 2023 | Контрольно-счетная комиссии совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области |